## 表紙
第１．２版
2022-05-27
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
単体テスト標準

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS |  | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更 | TIS |  | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  | -
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-06-27 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS
2 | 1.1版 | 2020-01-20 |  | 変更 | 3.3.3. 取引単体テストのエビデンス |  |  | 画面処理方式の取引単体テストのエビデンスとして、以下を追加。 ・テスト計画 ・レスポンスHTML |  |  |  | TIS
3 | 1.2版 | 2022-05-27 |  | 変更 | 全体 |  |  | Spring Frameworkの利用、テスト観点カタログの利用を前提として全体的に見直し |  |  |  | TIS

## 目次
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム |  |  |  | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  | -
目次
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
2. 単体テスト方針
2.1. 単体テスト体系
2.2. 単体テスト実施環境
2.3. 単体テスト終了条件
3. 単体テスト概要
3.1. 単体テスト仕様書作成単位
3.2. 単体テスト観点概要
3.3. 単体テストのエビデンス
3.4. 補足事項

## 1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム |  |  | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  |  | -
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
本書の目的は、単体テストのテスト方針および観点を明確にし、アプリケーションプログラマごとの品質のばらつきを抑制することである。
本書では、本プロジェクトにおける単体テスト方針、単体テスト実施範囲、単体テスト観点に関して記述する。
なお、本書で記述する単体テスト観点は最低限考慮すべき観点である。
機能によって追加で確認が必要な観点があれば追加してテストを実施すること。
1.2. 参照ドキュメント
本書では以下のドキュメントに依拠してテスト方針、観点を策定している。
・テスト観点カタログ
・テスト種別カタログ
いずれも次のURLより入手可能である。必要に応じて参照すること。
https://fintan.jp/page/1456/
単体テスト仕様書フォーマットは、Nablarch開発標準/アプリケーション開発標準で用意されたフォーマットを流用する。
以下のURLより入手可能である。
https://github.com/nablarch-development-standards/nablarch-development-standards

## 2
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 | 単体テスト標準 |  | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  |  | -
2. 単体テスト方針
|  | 2.1. | 単体テスト体系
本プロジェクトでは単体テスト工程で行うテストを、テスト種別カタログの「機能テスト」と規定する。
機能テストはテスト対象とする範囲により３つに分類される。
【機能テストの分類】
|  |  | テスト範囲 |  |  | 概要 |  |  |  | 補足
|  |  | モジュール単位 |  |  | クラスを対象としたテスト。 本プロジェクトではコンポーネントのテストとなる。 |  |  |  | コンポーネント設計書に基づきテストを行う。 システム機能設計とは別にコンポーネント設計書を作成した場合に実施する。コンポーネント設計書を作成していない場合は実施しない。
|  |  | 画面・バッチ単位 |  |  | 1画面、1バッチ毎のテスト。 APIの場合は1エンドポイント毎のテスト。 |  |  |  | システム機能設計書に基づきテストを行う。「モジュール単位」「ユースケース単位」とは異なり、この単位のテストは例外なく実施する。
|  |  | ユースケース単位 |  |  | 複数処理で構成される業務的に意味を持つまとまりを対象とするテスト。 |  |  |  | 画面入力が複数画面で構成される場合（登録->確認->完了）や、1つのファイル取り込みが複数バッチで構成される場合は、このテストで確認を行う。 システム機能設計書が1つの画面、バッチで完結している場合は、ユースケース単位のテストは実施しない（画面・バッチ単位のテストと同じになるため） APIの場合は1システム機能設計書につき1エンドポイントを記載するので、ユースケース単位のテストは実施しない。
テスト実施方法は、機能テストの分類と処理方式の組み合わせにより以下の通り規定される。
処理方式
[7 empty] | 画面 | API | バッチ
|  |  | 機能テストの |  | モジュール単位 |  | 自動テスト | 自動テスト | 対象外(*1)
|  |  | 分類 |  | 画面・バッチ単位 |  | 打鍵/自動テスト | 自動テスト | 自動テスト
[5 empty] | ユースケース単位 |  | 打鍵テスト | 対象外(*2) | 自動テスト
*1: モジュール単位のテストはコンポーネント設計書を作成したServiceに対して実施するが、バッチ処理方式ではServiceは出てこないため対象外である。
*2: APIではユースケース単位の機能テストは実施しない。詳細は前述の表【機能テストの分類】を参照。
2.1.1. テスト自動化に関する補足
上記表の通り、画面処理方式ではモジュール単位のテスト以外は打鍵テストが主となる。
これは以下の理由による。
・コンポーネント設計書以外はモジュール単位のテストに該当する設計成果物がないため、テストケースを起こすインプットが存在しない。
・画面処理方式では打鍵テストを無くすことが難しく、モジュール単位のテストを自動化しても打鍵テストと重複があり大きく省力化できない。
このため、自動テストを一律課すのではなく、モジュール単位でコンポーネント設計を行ったものだけをテスト対象としている。
こうすることで、複雑なロジックを持たないServiceに対して自動テストを作る必要がなくなる。
一方、複雑なロジックをもつServiceがあり自動テストを作成したい場合は、コンポーネント設計書を作成しテスト対象とすることもできる。
この場合、コンポーネント設計書をインプット成果物としてテストケースを作成することができる。
処理の複雑さや重要度に応じて自動テストする/しないを切り分けるとよい。
また、画面処理方式の画面・バッチ単位のテストでは一部の入力値精査に関するテストも例外的に自動化する。
チェックボックスやラジオボタン、セレクトボックス、hidden項目から送信される値の妥当性チェックや、maxlengthが設定されている
テキストボックスにおける最大文字数チェックにおいて、通常の打鍵オペレーションでは不正な値を送信することができないため、
これらの入力値精査でエラーになるテストケースは自動テストをする。
通常の打鍵オペレーションで不正な値を送信できる項目については、エラーメッセージの表示確認も同時に行いたいため打鍵テストをする。
2.1.2. モジュール単位の機能テストに関する補足
本プロジェクトにおいてモジュール単位のテストで扱えるステレオタイプはServiceである。
よってモジュール単位のテストはServiceに対するテストとなる。
これは本プロジェクトにおいてコンポーネント設計書に対応するステレオタイプがServiceであるためである。
Service以外のステレオタイプ（ControllerやMapper等）は、1対1に対応する設計成果物がないのでモジュール単位のテストは行わない。
また、バッチ処理方式ではServiceは出てこないため、バッチ処理方式ではモジュール単位の機能テストは行わない。
2.1.3. 組み合わせ数が多く、テストケースで網羅するのが現実的ではない機能に関する補足
独立した複数の検索条件のAND条件により、レコードを取得、更新、削除する機能のように、組み合わせ数が多くなる場合の対応方針は以下の通りとする。
・全項目が独立して条件に入ることはソースレビューで担保する。
・その上でテストでは全条件入力した場合に設計書の条件通りにレコードが抽出されることを確認する。
・業務的に重要な組み合わせ（開始条件＋終了条件）はテストを行う。
2.2. 単体テスト実施環境
単体テストは開発者ローカルPC上に構築する開発環境上で実施する。
2.3. 単体テスト終了条件
単体テストの終了条件は以下の通りとする。
|  |  | ・ | すべての単体テストケースが実施済みであり、結果がすべて合格であること。
|  |  | ・ | 単体テスト結果レビューにおける指摘事項がすべて修正済みであり、確認結果が合格であること。

## 3.1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [5 empty] | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  |  | -
3. 単体テスト概要
|  | 3.1. | 単体テスト仕様書作成単位
1つのシステム機能設計書あるいは共通コンポーネント設計書に対し1つの単体テスト仕様書を作成する。
システム機能設計書を元に作成する単体テスト仕様書には、画面・バッチ単位のテストケースとユースケース単位のテストケースを併せて記述する。
※画面・バッチ単位とユースケース単位とで別々にテスト仕様書を作成すると、総合的にテストケースが充足しているか確認がしづらいためである。
|  | 3.2. | 単体テスト観点概要
テスト観点カタログを参照し、観点に該当する設計書の記述箇所からケースを抽出する。
一般的なテスト観点
個別の業務要件
テスト観点は、機能テストの分類と処理方式の組み合わせで分類されているが、以下の点に注意すること。
・モジュール単位の機能テストは入力処理方式によらず共通である。
・画面・バッチ単位のテストおよびユースケース単位のテストでは、共通の観点と処理方式特有の観点の双方を確認する必要がある。
具体的には下表の「テスト観点カタログの記載箇所」を参照する。
テスト仕様書はNablarch開発標準のフォーマットを使用する。
使用するフォーマットは下表の「テスト仕様書フォーマット」を参照。
【機能テスト-テスト観点カタログ-テスト仕様書対応表】
|  |  | 処理方式 |  | 機能テスト単位 |  | テスト観点カタログの記載箇所 |  | テスト仕様書フォーマット
[9 empty] | ブック（ファイル名） | シート名(*1)
|  |  | Web |  | モジュール単位 |  | 機能テスト【共通】 |  | 単体テスト仕様書_リクエスト・取引単体(画面)_(取引ID)_(取引名).xlsx | 1.1. クラス単体
[5 empty] | 画面・バッチ単位 |  | 機能テスト【共通】 機能テスト【ウェブアプリケーション】 |  |  | 1.2. リクエストID
[5 empty] | ユースケース単位 |  |  |  |  | 1.3. 取引単体
|  |  | API |  | モジュール単位 |  | 機能テスト【共通】 |  | 単体テスト仕様書_リクエスト・取引単体(Webサービス)_(取引ID)_(取引名).xlsx | 1.1. クラス単体
[5 empty] | 画面・バッチ単位 |  | 機能テスト【共通】 機能テスト【ウェブサービス】 |  |  | 1.2. リクエストID
[5 empty] | ユースケース単位 |  |  |  |  | - (*2)
|  |  | バッチ |  | モジュール単位 |  | - (*3) |  | 単体テスト仕様書_リクエスト・取引単体(バッチ)_(取引ID)_(取引名) | - (*3)
[5 empty] | 画面・バッチ単位 |  | 機能テスト【共通】 機能テスト【バッチアプリケーション】 |  |  | 1.2. バッチ処理ID
[5 empty] | ユースケース単位 |  |  |  |  | 1.3. 取引単体
*1: テスト仕様書フォーマットはNablarch開発標準で提供されるものであり、Nablarchの使用を前提としている。
そのためテスト観点カタログとテスト仕様書フォーマットでテストの名称に差異がある。表を参照して読み替えを行うこと。
*2: APIではユースケース単位の機能テストは実施しない。
*3: バッチではモジュール単位の機能テストは実施しない。
システム機能
設計書
テスト観点
カタログ
単体テスト
仕様書
コンポーネント
設計書

## 3.3
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  | -
3.3. 単体テストのエビデンス
単体テストで取得すべきエビデンスについて説明する。
打鍵でテストを行う場合、テストの実施内容とテスト結果が確認できるようにエビデンスを取得すること。
自動テストの場合は、テストの単位や処理方式に依らずエビデンスは原則不要である。ただし単体テスト仕様書の実施結果は記録すること。
(1) 画面処理方式のテストのエビデンス
|  |  | エビデンス名 | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
|  |  | 画面ハードコピー | ○ | テスト対象の画面のキャプチャ。電子媒体で保存する。 基本的に画面遷移の直前と直後のハードコピーを取得する。 テストで実施した操作が分かるように適宜コメントをつける。 UI標準で定義されているディスプレイサイズでハードコピーを取得すること。
|  |  | ログ | ○ | Webサーバログとアプリケーションログの2つ。想定外のログ(ERRORレベルのログ)が 出力されていないことを確認する。 テスト対象の取引のログのみ抽出する。
|  |  | DBダンプ | ○ | テスト対象の処理でアクセスする全てのテーブルの全データについて取得する。
DBの更新を行う処理の場合は、更新前後のDBダンプとその差分をエビデンスとして取得する。
共通コンポーネントやフレームワークユーティリティで更新または参照するテーブルについては、
テスト対象のシステム機能設計書に記載があるテーブルを取得対象とする。
例1)DBの参照や更新を目的として共通コンポーネントを呼び出している場合
(システム機能設計書に下記のような記述がある場合)は、対象テーブルのDBダンプを取得する。
＜設計書の記述例＞
ユーザ管理テーブルを更新する。
⇒使用コンポーネント：【ユーザ管理テーブル更新：ユーザ管理テーブル主キー更新】
例2)呼び出した共通コンポーネントがどのテーブルの更新や参照をしているのかを、呼び出し側で
意識しなくて良い場合は、テーブルのダンプを取得する必要はない。
＜設計書の記述例＞
売上管理サブシステムにユーザ情報の変更を反映する。
⇒使用コンポーネント：【ユーザ管理SS連携：ユーザ情報変更反映】
|  |  | インプットデータ | - | テスト対象の処理のインプットとなるデータ(DB以外)。 インプットとなるデータが無い場合は取得不要。
|  |  | 処理によってアウトプットされるもの | - | ファイル、メール、帳票等、テスト対象の取引でアウトプットされるもの。
(2) 画面処理方式以外の場合
|  |  | エビデンス名 | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。

## 3.4
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム |  |  |  | 変更 | TIS | 2022-05-27
サブシステム名 |  |  | -
3.4. 補足事項
3.4.1. モジュール単位の機能テスト
モジュール単位の機能テストに関して、テスト方法について補足を行う。
ServiceはMapperへ依存することが多く、テスト方法としては以下の2通りが考えられる。
・依存しているMapperをモックで置き換え、純粋にServiceのみをテストする
・依存しているMapperをモックで置き換えず、ServiceからMapper、データベースまでを通してテストする
どちらの方法を採用するかは、テスト対象となるServiceの特性によって変えてよい。
Serviceに業務ロジックが集中している場合は、Mapperへの依存はモックで置き換える。
こうすることで、テストがデータベースの変更を受けにくくなりテストコードの保守性が向上する。
自身ではロジックを持たずにSQLの発行（Mapperの呼び出し）が主たる責務である場合は、Mapperはモックで置き換えず
データベースアクセスも含めたテストとすべきである。
こうすることで、複雑なSQLを持つ処理や複数SQLを組み合わせた処理をテストできる。
逆にMapperをモックで置き換えた場合、ServiceがMapperを呼び出したことを確認するテストにしかならないためテストの意義が乏しくなる
Serivce
Mapper
(モック)
Test
DB
Serivce
Mapper
Test
DB
Mock使用より
DB依存をなくす
Mapper
DBアクセスまで通してテストする
DBアクセスがほとんどなく、ロジックがメイン
ロジックはほとんどなく、
DBアクセスがメイン