## 表紙
第１．０版
2022-06-24
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書(画面)
プロジェクト管理システム/セキュリティ/ログイン

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 取引単体テスト仕様書(画面) | 作成 | TIS |  | 2022-06-10
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | プロジェクト管理システム
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2022-06-24 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS

## 目次
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 |  | 取引単体テスト仕様書(画面) | 作成 | TIS | 2022-06-10
システム名 |  |  | サンプルシステム |  |  |  | 変更
サブシステム名 |  |  | プロジェクト管理システム
目次
1. ログイン
1.1.WA1010101
1.2.取引単体

## 1.1.WA1010101
サンプルプロジェクト
単体テスト仕様書(リクエスト単体テスト)
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：セキュリティ
取引名：ログイン | [7 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
テストターゲット名： | [7 empty] | 作成日：2022/6/24 | 更新日：
リクエストID：WA1010101
ケースNo | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 詳細 | 観点 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | エビデンスNo | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | バリデーション | 単項目バリデーション | 必須バリデーション | 必須項目 | 必須項目が未入力の場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
2-1-1 |  |  |  | 任意項目 | 必須項目が入力され、任意項目が未入力の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
3-1-1 |  |  | 文字列長バリデーション | - | 文字列項目に最大長が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
3-2-1 |  |  |  |  | 文字列項目に最大長＋1が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
3-3-1 |  |  |  |  | 文字列項目に最小長が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
3-4-1 |  |  |  |  | 文字列項目に最小長－1が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
3-5-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含んだ値が入力された結果がエラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
4-1-1 |  |  | 数値バリデーション | 桁数 | 数値項目の整数部に最大桁、小数部に最大桁が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
4-2-1 |  |  |  |  | 数値項目の整数部に最大桁＋1、小数部に最大桁が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
4-3-1 |  |  |  |  | 数値項目の整数部に最大桁、小数部に最大桁＋１が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
5-1-1 |  |  |  | 有効範囲 | 数値項目に有効範囲の上限値が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
5-2-1 |  |  |  |  | 数値項目に有効範囲の上限値＋1が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
5-3-1 |  |  |  |  | 数値項目に有効範囲の下限値が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
5-4-1 |  |  |  |  | 数値項目に有効範囲の下限値－1が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
6-1-1 |  |  | 文字種バリデーション | - | 許容対象の文字が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
6-2-1 |  |  |  |  | 許容対象外の文字が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
7-1-1 |  |  | その他のバリデーション | コード値 | コード値を入力値とする項目について、有効範囲内の値が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
7-2-1 |  |  |  |  | コード値を入力値とする項目について、有効範囲外の値が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
8-1-1 |  |  |  | 日付 | 日付項目に有効な書式の値が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
8-2-1 |  |  |  |  | 日付項目に無効な書式の値が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
8-3-1 |  |  |  |  | 日付項目に実在日が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
8-4-1 |  |  |  |  | 日付項目に実在日以外が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
9-1-1 |  |  |  | メールアドレス | メールアドレス項目に有効な値が入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
9-2-1 |  |  |  |  | メールアドレス項目に無効な値が入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
10-1-1 |  |  |  | アプリケーション固有のバリデーション | アプリケーション固有のバリデーションがある場合、バリデーションの結果が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] ログインIDを未入力でログインボタンを押下する。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-2 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、パスワードは未入力でログインボタンを押下する。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 002 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-3 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在しないログインIDを入力し、パスワードには任意の値を入力してログインボタンを押下する。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 003 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-4 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、誤ったパスワードを入力してログインボタンを押下する。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-5 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードのパスワード有効期限は現在よりも過去とする。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザ認証情報の有効期限が切れています」が表示される。 | 005 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-6 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードの有効期限(FROM)は現在よりも未来とする。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザアカウントの有効期限が切れています」が表示される。 | 006 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-7 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードの有効期限(TO)は現在よりも過去とする。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザアカウントの有効期限が切れています」が表示される。 | 007 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
10-1-8 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードのログイン失敗回数は4とする。 | ログインエラーとなり、エラーメッセージ「ユーザアカウントがロックされています」が表示される。 | 008 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
11-1-1 |  | 相関バリデーション | - | - | 特定の条件により必須・任意が変わる項目について、該当項目が必須となっている状態で、値が未入力の場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
11-2-1 |  |  |  |  | 特定の条件により必須・任意が変わる項目について、該当項目が任意となっている状態で、値が未入力の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
11-3-1 |  |  |  |  | 相関バリデーション対象項目について、有効な値の組み合わせが各項目に入力された場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
11-4-1 |  |  |  |  | 相関バリデーション対象項目について、無効な値の組み合わせが各項目に入力された場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
12-1-1 |  |  | DBとの相関バリデーション | - | 有効なレコードが存在する場合、エラーとならないこと。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
12-2-1 |  |  |  |  | 有効なレコードが存在しない場合、エラーとなること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わず、対象外。
13-1-1 | DB操作 | 共通 | 検索/更新/削除条件 | 単一条件 | 有効な値が条件に指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 | システム機能設計書 | 画面項目定義、ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で認証に成功するパスワードを入力してログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | ログインが成功する。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
13-2-1 |  |  |  |  | 無効な値が条件に指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)画面項目定義、ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在していない状態でログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | ログインに失敗し、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません。」が表示されること。 | 003 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
13-3-1 |  |  |  |  | 値が条件に指定されなかった場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 値は必ず条件に指定されるため対象外。
14-1-1 |  |  |  | 複数条件 | 有効な値の組み合わせが条件に指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 |  |  | 複数条件は伴わないため対象外。
14-2-1 |  |  |  |  | 無効な値の組み合わせが条件に指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 |  |  | 複数条件は伴わないため対象外。
14-3-1 |  |  |  |  | 値が条件に指定されなかった場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 複数条件は伴わないため対象外。
15-1-1 |  |  |  | 完全一致 | 完全一致する値が指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 | システム機能設計書 | 画面項目定義、ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で認証に成功するパスワードを入力してログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | ログインが成功する（対象レコードが取得できている）。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
15-1-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面項目定義、ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で認証に成功するパスワードを入力してログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | システムアカウントテーブルの対象レコードが更新される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
15-2-1 |  |  |  |  | 完全一致しない値が指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)画面項目定義、ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在していない状態でログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | ログインに失敗し、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません。」が表示されること。 | 003 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
15-2-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面項目定義、ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で誤ったパスワードを入力してログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | システムアカウントテーブルの対象レコードが更新される。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
16-1-1 |  |  |  | 部分一致 | 前方一致する値が指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
16-2-1 |  |  |  |  | 前方一致しない値が指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
16-3-1 |  |  |  |  | 後方一致する値が指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
16-4-1 |  |  |  |  | 後方一致しない値が指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
16-5-1 |  |  |  |  | 中間一致する値が指定された場合、期待したレコードが取得、更新、削除されること。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
16-6-1 |  |  |  |  | 中間一致しない値が指定された場合、レコードが取得、更新、削除されないこと。 |  |  | 部分一致の条件がないため対象外
17-1-1 |  |  |  | 抽出範囲 | 月、年度の切り替えにより抽出対象が変わる場合、取得、更新、削除されたレコードが［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 範囲指定での抽出は行わないため対象外
18-1-1 |  |  |  | エスケープ | 条件にワイルドカード文字が指定された場合、該当の文字が含まれるレコードが取得、更新、削除されること。 |  |  | ワイルドカードを含む条件はないため対象外
19-1-1 |  |  |  | 件数上限 | 処理件数に上限がある場合、上限の件数以上のレコードが取得、更新、削除されないこと。 |  |  | 複数件レコードを扱わないため対象外
20-1-1 |  |  | 登録/更新内容 | - | 全項目に値が指定された場合、レコードが登録されること。 |  |  | DBへの登録/更新を行わないので対象外
20-2-1 |  |  |  |  | 更新対象の項目すべてに値が指定された場合、レコードが更新されること。 | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログインに成功する。 | システムアカウントテーブルが更新され、最終ログイン日時にシステム日時、認証失敗回数に0が設定される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
20-2-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログインに失敗する。 | システムアカウントテーブルが更新され、認証失敗回数が+1される。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
20-3-1 |  |  |  |  | 必須項目に値が指定されていない場合、レコードが登録されないこと。 |  |  | DBへの登録/更新を行わないので対象外
20-4-1 |  |  |  |  | 更新対象の必須項目に値が指定されていない場合、レコードが更新されないこと。 |  |  | DBへの登録/更新を行わないので対象外
20-5-1 |  |  |  |  | 必須項目は値あり、任意項目は値なしの場合、レコードが登録、更新されること。 |  |  | DBへの登録/更新を行わないので対象外
21-1-1 |  |  |  | 編集仕様 | 取得した値を変換する設計となっている場合、登録、更新された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-2-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、登録、更新された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-3-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、登録、更新された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-4-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、登録、更新された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-5-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、登録、更新された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、登録、更新された値が暗号化されること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-7-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、登録、更新された値がマスキングされること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
21-8-1 |  |  |  |  | 取得した値に改行、タブ、メタキャラクタが含まれる場合、登録、更新された値がエンコーディング、サニタイジングされること。 |  |  | 値の編集は行わないため対象外
22-1-1 |  |  |  | データ型 | カラムのデータ型に合わせて、指定された値が登録、更新されること。 | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログインに成功する。 | システムアカウントテーブルが更新され最終ログイン日時にシステム日時が設定される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
22-1-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログインに成功する。 | システムアカウントテーブルが更新され認証失敗回数に0が設定される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
22-1-3 | [5 empty] | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログインに失敗する。 | システムアカウントテーブルが更新され、認証失敗回数が+1される。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
23-1-1 |  |  |  | 桁数 | 最大長が指定された場合、登録、更新されること。 |  |  | 更新項目は外部からの入力値ではないため対象外
23-2-1 |  |  |  |  | 最大長＋1が指定された場合、登録、更新されないこと。 |  |  | 更新項目は外部からの入力値ではないため対象外
23-3-1 |  |  |  |  | 最小長が指定された場合、登録、更新されること。 |  |  | 更新項目は外部からの入力値ではないため対象外
23-4-1 |  |  |  |  | 最小長－1が指定された場合、登録、更新されないこと。 |  |  | 更新項目は外部からの入力値ではないため対象外
23-5-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含む値が登録、更新されること。 |  |  | 更新項目は外部からの入力値ではないため対象外
24-1-1 |  | 検索 | 実行結果 | - | 検索対象のテーブルにレコードがある場合、期待したレコードを取得できること。 | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で認証に成功するパスワードを入力してログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | ログインが成功する。 | 003 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
24-2-1 |  |  |  |  | 検索対象のテーブルのレコードが0件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 | (a)システム機能設計書 (b)メッセージ設計書 | (a)ログインイベント (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] 以下のテーブルのレコードが0件の状態でログインボタンを押下する。 ・システムアカウントテーブル ・ユーザテーブル | ログインに失敗し、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません。」が表示されること。 | 010 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
25-1-1 |  |  |  | 件数 | 期待したレコード件数を取得できること。 |  |  | 複数件の検索は行わないため対象外
25-1-2 | [7 empty] | 複数件の検索は行わないため対象外
26-1-1 |  |  |  | 結合 | 内部結合（INNER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合された結果が取得できること。 |  |  | 複数テーブルを結合する検索は行わないので対象外
26-2-1 |  |  |  |  | 外部結合（OUTER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合された結果が取得できること。 |  |  | 複数テーブルを結合する検索は行わないので対象外
27-1-1 |  |  |  | ソート順 | ORDER BY句に指定した条件でソートされた結果を取得できること。 |  |  | ORDER BY指定は行わないので対象外
28-1-1 |  |  |  | グループ化 | GROUP BY句に指定した条件でグループ化された結果を取得できること。 |  |  | GROUP BY指定は行わないので対象外
29-1-1 |  | 登録 | 実行結果 | - | 登録対象のテーブルに期待したレコードが追加されること。 |  |  | データ登録を行わないので対象外
30-1-1 |  |  |  | 件数 | 期待したレコード件数を登録できること。 |  |  | データ登録を行わないので対象外
31-1-1 |  |  |  | エラー | エラーが発生した場合、登録対象のテーブルの状態が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ登録を行わないので対象外
32-1-1 |  | 更新 | 実行結果 | - | 更新対象のテーブルに更新するレコードがある場合、期待したレコードが更新されること。 | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態でログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | 画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコードが更新されている。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
32-1-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] 以下のレコードのうち(a)と(b)の両方が存在している状態で誤ったパスワードを入力しログインボタンを押下する。 (a)画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコード (b)上記システムアカウントテーブルのレコードのユーザIDと同じユーザIDを持つユーザテーブルのレコード | 画面で入力したログインIDと同じログインIDを持つシステムアカウントテーブルのレコードが更新されている。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
32-2-1 |  |  |  |  | 更新対象のテーブルに更新するレコードがない場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ロジック的に更新対象のテーブルに更新するレコードは必ず存在するため、対象外
33-1-1 |  |  |  | 件数 | 期待したレコード件数を更新できること。 |  |  | 更新条件に指定する項目はユニークインデックスが貼られているため更新件数は必ず1件になるので対象外
34-1-1 |  |  |  | 結合 | 内部結合（INNER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが更新できること。 |  |  | 結合を用いた更新は行わないため対象外
34-2-1 |  |  |  |  | 外部結合（OUTER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが更新できること。 |  |  | 結合を用いた更新は行わないため対象外
35-1-1 |  |  |  | エラー | エラーが発生した場合、更新対象のテーブルの状態が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | 業務エラーは定義されていないため対象外
36-1-1 |  | 削除 | 実行結果 | 論理削除 | 論理削除対象のテーブルに更新するレコードがある場合、期待したレコードが論理削除されること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
36-2-1 |  |  |  |  | 論理削除対象のテーブルに更新するレコードがない場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
36-3-1 |  |  |  |  | 期待したレコード件数を論理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
36-4-1 |  |  |  |  | 内部結合（INNER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが論理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
36-5-1 |  |  |  |  | 外部結合（OUTER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが論理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
37-1-1 |  |  |  | 物理削除 | 物理削除対象のテーブルに削除するレコードがある場合、期待したレコードが物理削除されること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
37-2-1 |  |  |  |  | 物理削除対象のテーブルに削除するレコードがない場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
37-3-1 |  |  |  |  | 期待したレコード件数を物理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
37-4-1 |  |  |  |  | 内部結合（INNER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが物理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
37-5-1 |  |  |  |  | 外部結合（OUTER JOIN句）を使用する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］に結合されたレコードが物理削除できること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
38-1-1 |  |  |  | エラー | エラーが発生した場合、削除対象のテーブルの状態が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ削除を行わないので対象外
39-1-1 | DB制御 | 更新順序 | - | - | 複数テーブルに対し、登録、更新、削除を行う場合、処理されるテーブルの順序が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 更新するテーブルは1件のみなため対象外
40-1-1 |  | 排他制御 | - | - | 登録、更新、削除の実行時に楽観的ロックができること。 |  |  | 排他制御は行わないため対象外
40-2-1 |  |  |  |  | 登録、更新、削除の実行時に悲観的ロックができること。 |  |  | 排他制御は行わないため対象外
41-1-1 |  | ロールバック | - | - | エラーが発生した場合、ロールバックされること。 |  |  | フレームワークで制御しているのでレビューで担保できるので対象外
42-1-1 |  | コミット | - | - | コミットタイミングが［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | フレームワークで制御しているのでレビューで担保できるので対象外
42-2-1 |  |  |  |  | コミットの単位が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | フレームワークで制御しているのでレビューで担保できるので対象外
43-1-1 | ファイル取込 | 実行結果 | - | - | 取り込まれたファイルの格納先が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
43-2-1 | ※ファイルアップロードを含む |  |  |  | 取り込まれたファイルが、指定のファイル名で格納されること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
43-3-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルのアクセス権限が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
43-4-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルの所有権が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
44-1-1 |  |  |  | 桁数 | 取り込まれたファイルに含まれるレコードの長さが最大長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
44-2-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルに含まれるレコードの長さが最大長＋1の場合、エラーとなること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
44-3-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルに含まれるレコードの長さが最小長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
44-4-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルに含まれるレコードの長さが最小長-1の場合、エラーとなること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
44-5-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含むレコードを取り込んだ結果がエラーとならないこと。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
45-1-1 |  |  |  | レコード件数 | 取り込まれたファイルのレコード件数が複数の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
45-2-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルのレコードが0件（空ファイル）の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
45-3-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルがマルチレイアウトの場合、同一レコード種類のレコードが複数件存在する時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
45-4-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルがマルチレイアウトの場合、レコード種類のうちデータレコードにあたる件数が0件の時、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
45-5-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルがマルチレイアウトの場合、全レコード種類が含まれる時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
46-1-1 |  |  |  | インターフェース仕様 | インターフェース仕様が設計と異なるファイルを取り込んだ場合、実行結果が［方式設計書の記載通り］となること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
47-1-1 |  |  | エラー | - | エラーが発生した場合、取込対象のファイルの状態が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
48-1-1 |  | バリデーション | フォーマット定義 | レコード構成 | 取り込まれたファイルがマルチレイアウトの場合、全レコード種類の構成が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
49-1-1 |  |  |  | ファイルサイズ | 取り込まれたファイルのサイズをバリデーションする場合、有効なサイズのファイルがエラーとならないこと。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
49-2-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルのサイズバリデーションする場合、無効なサイズのファイルがエラーとなること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
49-3-1 |  |  |  |  | 取り込まれたファイルのサイズをバリデーションしない場合、想定以上のサイズのファイル取込結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル取込を行わないので対象外
50-1-1 | ファイル出力 | 実行結果 | - | - | 出力したファイルが、指定したディレクトリに格納されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
50-2-1 | ※ファイルダウンロードを含む |  |  |  | 出力したファイルが、指定したファイル名で格納されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
50-3-1 |  |  |  |  | 出力したファイルのアクセス権限が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
50-4-1 |  |  |  |  | 出力したファイルの所有権が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
51-1-1 |  |  |  | ファイル名 | ファイル保存先を指定するダイアログボックスにデフォルトファイル名が表示されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
51-2-1 |  |  |  |  | ダウンロード先ディレクトリに同名ファイルが存在する場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
52-1-1 |  |  | エラー | - | エラーが発生した場合、出力対象のファイルの状態が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
53-1-1 |  | データ出力 | フォーマット定義 | 文字コード | 出力したファイルの文字コードが［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
54-1-1 |  |  |  | 改行コード | 出力したファイルの改行コードが［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
55-1-1 |  |  |  | 区切り文字 | 出力したファイルの区切り文字が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
56-1-1 |  |  |  | レコード構成 | 出力したファイルがマルチレイアウトの場合、レコード構成が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
57-1-1 |  |  |  | ソート順 | 出力したファイルの項目並び順が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書/帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-1-1 |  |  |  | レイアウト | 帳票の場合、出力したレイアウトが［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-2-1 |  |  |  |  | 帳票の場合、値の出力形式が［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-3-1 |  |  |  |  | 帳票の場合、フォントの種類が［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-4-1 |  |  |  |  | 帳票の場合、文字サイズが［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-5-1 |  |  |  |  | 帳票の場合、文字スタイル（太字斜体など）が［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
58-6-1 |  |  |  |  | 帳票の場合、文字色が［帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
59-1-1 |  |  | 出力内容 | - | 出力したファイルに含まれる項目の値が、取得元と同値であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
59-2-1 |  |  |  |  | デフォルト値を出力する項目の場合、デフォルト値が出力されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-1-1 |  |  |  | 編集仕様 | 取得した値を変換する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-2-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-3-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-4-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-5-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、出力された値が暗号化されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-7-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、出力された値がマスキングされること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-8-1 |  |  |  |  | 取得した値に改行、タブ、メタキャラクタが含まれる場合、出力された値がエンコーディング、サニタイジングされること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-9-1 |  |  |  |  | 取得した値をパディングする設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-10-1 |  |  |  |  | 取得した値をパディングする設計となっている場合、出力された値のパディング位置が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
60-11-1 |  |  |  |  | 取得した数値が小数点以下を含む場合、出力された小数点以下の数値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-1-1 |  |  |  | 桁数 | 出力項目の値が最大長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-2-1 |  |  |  |  | 出力項目の値が最小長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-3-1 |  |  |  |  | 出力項目の値が存在しない場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-4-1 |  |  |  |  | 出力するレコードの長さが最大の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-5-1 |  |  |  |  | 出力するレコードの長さが最小の場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-6-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含むレコードを出力した結果がエラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
61-7-1 |  |  |  |  | 帳票に出力する項目の値が最大長の場合、出力内容が見切れないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-1-1 |  |  |  | レコード件数 | ファイルに期待通りの件数分、レコードが出力されること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-2-1 |  |  |  |  | レコード件数をファイルに出力する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-3-1 |  |  |  |  | 出力するレコード件数が複数件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-4-1 |  |  |  |  | 1ファイルに出力するレコードの最大件数が決まっている場合、最大件数分のレコードを出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-5-1 |  |  |  |  | 1ファイルに出力するレコードの最大件数が決まっている場合、最大件数＋1件分のレコードを出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-6-1 |  |  |  |  | 出力するレコードが0件（空ファイル）の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-7-1 |  |  |  |  | 出力するファイルがマルチレイアウトの場合、同一レコード種類のレコードが複数件存在する時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-8-1 |  |  |  |  | 出力するファイルがマルチレイアウトの場合、レコード種類のうちデータレコードにあたる件数が0件の時、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
62-9-1 |  |  |  |  | 出力するファイルがマルチレイアウトで、全レコード種類が含まれる場合、エラーとならないこと。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
63-1-1 |  |  |  | ソート順 | 出力するレコードのソート順が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
64-1-1 |  |  |  | 画像 | 出力された画像が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/帳票設計書の記載通り］であること。 |  |  | ファイル出力を行わないので対象外
65-1-1 | ファイル操作 | 実行結果 | 削除 | - | ファイルが削除されること。 |  |  | ファイル操作を行わないので対象外
66-1-1 |  |  | 移動・リネーム | - | ファイルが移動、リネームされること。 |  |  | ファイル操作を行わないので対象外
67-1-1 |  |  | コピー | - | ファイルがコピーされること。 |  |  | ファイル操作を行わないので対象外
68-1-1 | メール処理 | 実行結果 | - | 送信・転送 | 指定した宛先（メールアドレス）への送信、転送が正常終了すること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
69-1-1 |  |  |  | 桁数 | 宛先（メールアドレス）に最大長がセットされた場合、送信、転送が正常終了すること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
69-2-1 |  |  |  |  | 件名に最大長がセットされた場合、送信、転送が正常終了すること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
70-1-1 |  |  |  | 編集 | 件名に改行・タブ・メタキャラクタ（ "，&．<，>，',\ ）が含まれていた場合、送信、転送が正常終了すること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
70-2-1 |  |  |  |  | 本文に改行・タブ・メタキャラクタ（ "，&．<，>，',\ ）が含まれていた場合、送信、転送が正常終了すること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
71-1-1 |  |  | エラー | - | エラーが発生した場合、メールの送信結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-1-1 |  | メール編集 | ヘッダ | 設定 | ヘッダの宛先（To）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-2-1 |  |  |  |  | ヘッダの宛先（Cc）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-3-1 |  |  |  |  | ヘッダの宛先（Bcc）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-4-1 |  |  |  |  | ヘッダの送信元（From）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-5-1 |  |  |  |  | ヘッダの返信先（Reply-to）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-6-1 |  |  |  |  | ヘッダの差戻し先（Retuern-path）に［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
72-7-1 |  |  |  |  | ヘッダのContent-Typeに［メール設計書の記載通りの値］が設定されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
73-1-1 |  |  |  | エンコーディング | ヘッダがエンコードされること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-1-1 |  |  | 件名 | 編集仕様 | 件名が固定の文言の場合、件名に設定された文言が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-2-1 |  |  |  |  | 件名に埋め込み項目を使用する場合、件名に設定された値が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-3-1 |  |  |  |  | 埋め込み必須項目が未入力の場合、エラーとなること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-4-1 |  |  |  |  | 埋め込み任意項目が未入力の場合、エラーとならないこと。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-5-1 |  |  |  |  | 取得した値を変換する設計となっている場合、件名に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、件名に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-7-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、件名に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-8-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、件名に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-9-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、件名に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-10-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、件名に設定された値が暗号化されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-11-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、件名に設定された値がマスキングされること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-12-1 |  |  |  |  | 取得した値に改行、タブ、メタキャラクタが含まれる場合、件名に設定された値がエンコーディング、サニタイジングされること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
74-13-1 |  |  |  |  | 埋め込み項目の編集仕様が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-1-1 |  |  | 本文 | 編集仕様 | 本文が固定の文言の場合、本文に設定された文言が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-2-1 |  |  |  |  | 本文に埋め込み項目を使用する場合、本文に設定された値が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-3-1 |  |  |  |  | 本文のデザインが［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-4-1 |  |  |  |  | 埋め込み必須項目が未入力の場合、エラーとなること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-5-1 |  |  |  |  | 埋め込み任意項目が未入力の場合、エラーとならないこと。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-6-1 |  |  |  |  | 本文にエラーメッセージを出力する場合、本文に出力されたメッセージが［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書/メッセージ設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-7-1 |  |  |  |  | 取得した値を変換する設計となっている場合、本文に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-8-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、本文に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-9-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、本文に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-10-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、本文に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-11-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、本文に設定された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-12-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、本文に設定された値が暗号化されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-13-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、本文に設定された値がマスキングされること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-14-1 |  |  |  |  | 取得した値に改行、タブ、メタキャラクタが含まれる場合、本文に設定された値がエンコーディング、サニタイジングされること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
75-15-1 |  |  |  |  | 埋め込み項目の編集仕様が［メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
76-1-1 |  |  |  | データ件数 | 1通のメールに埋め込み項目などを複数件繰り返し出力し、その最大件数が決まっている場合、最大件数分の値を出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
76-2-1 |  |  |  |  | 1通のメールに埋め込み項目などを複数件繰り返し出力し、その最大件数が決まっている場合、最大件数＋1件分の値を出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
76-3-1 |  |  |  |  | 1通のメールに埋め込み項目などを複数件繰り返し出力する処理で、出力対象が0件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
77-1-1 |  |  |  | ソート順 | 1通のメールに埋め込み項目などを複数件繰り返し出力する設計の場合、ソート順が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書/メール設計書の記載通り］であること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
78-1-1 |  |  |  | 添付ファイル | ファイルを添付する場合、指定したファイルが添付されること。 |  |  | メール処理を行わないので対象外
79-1-1 | 受信処理 | 実行結果 | - | - | 電文が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］受信されること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
80-1-1 |  |  |  | 桁数 | 受信した電文の長さが最大長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
80-2-1 |  |  |  |  | 受信した電文の長さが最大長+1の場合、エラーとなること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
80-3-1 |  |  |  |  | 受信した電文の長さが最小長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
80-4-1 |  |  |  |  | 受信した電文の長さが最小長-1の場合、エラーとなること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
80-5-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含む電文を受信した結果がエラーとならないこと。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
81-1-1 |  |  |  | レコード件数 | 受信した電文のレコード件数が複数の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
81-2-1 |  |  |  |  | 受信した電文のレコードが0件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
81-3-1 |  |  |  |  | 受信した電文がマルチレイアウトの場合、同一レコード種類のレコードが複数件存在する時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
81-4-1 |  |  |  |  | 受信した電文がマルチレイアウトの場合、レコード種類のうちデータレコードにあたる件数が0件の時、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
81-5-1 |  |  |  |  | 受信した電文がマルチレイアウトの場合、全レコード種類が含まれる時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
82-1-1 |  |  |  | インターフェース仕様 | インターフェース仕様が設計と異なる電文を取り込んだ場合、実行結果が［方式設計書の記載通り］となること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
83-1-1 |  | バリデーション | フォーマット定義 | レコード構成 | 受信した電文がマルチレイアウトの場合、全レコード種類の構成が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文受信を行わないので対象外
84-1-1 | 送信処理 | 実行結果 | - | - | 実行結果が正常の時、電文が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］送信されること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
84-2-1 |  |  |  |  | 実行結果が異常の時、電文が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］送信されること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
85-1-1 |  |  | エラー | - | 電文の送信時にタイムアウトが発生した場合、実行結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
85-2-1 |  |  |  |  | タイムアウト以外のエラーが発生した場合、実行結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
86-1-1 |  | 電文編集 | フォーマット定義 | 文字コード | 送信した電文の文字コードが［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
87-1-1 |  |  |  | 区切り文字 | 送信した電文の区切り文字が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
88-1-1 |  |  |  | レコード構成 | 送信した電文がマルチレイアウトの場合、レコード構成が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
89-1-1 |  |  |  | ソート順 | 送信した電文の項目並び順が［外部インターフェース設計書/サブシステムインターフェース設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
90-1-1 |  |  | 出力内容 | - | 送信した電文に含まれる項目の値が、取得元と同値であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
90-2-1 |  |  |  |  | デフォルト値を送信する項目の場合、デフォルト値が送信されること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-1-1 |  |  |  | 編集仕様 | 取得した値を変換する設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-2-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-3-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-4-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-5-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、送信された値が暗号化されること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-7-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、送信された値がマスキングされること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-8-1 |  |  |  |  | 取得した値に改行、タブ、メタキャラクタが含まれる場合、送信された値がエンコーディング、サニタイジングされること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-9-1 |  |  |  |  | 取得した値をパディングする設計となっている場合、送信された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-10-1 |  |  |  |  | 取得した値をパディングする設計となっている場合、送信された値のパディング位置が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
91-11-1 |  |  |  |  | 取得した数値が小数点以下を含む場合、送信された小数点以下の数値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-1-1 |  |  |  | 桁数 | 送信項目の値が最大長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-2-1 |  |  |  |  | 送信項目の値が最小長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-3-1 |  |  |  |  | 送信項目の値が存在しない場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-4-1 |  |  |  |  | 送信する電文の長さが最大の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-5-1 |  |  |  |  | 送信する電文の長さが最小の場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
92-6-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含む電文を送信した結果がエラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-1-1 |  |  |  | レコード件数 | 期待通りの件数分、レコードが送信されること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-2-1 |  |  |  |  | 送信するレコード件数が複数件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-3-1 |  |  |  |  | 1本の電文に出力するレコードの最大件数が決まっている場合、最大件数分のレコードを出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-4-1 |  |  |  |  | 1本の電文に出力するレコードの最大件数が決まっている場合、最大件数+1件分のレコードを出力した結果が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-5-1 |  |  |  |  | 送信するレコードが0件の場合、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-6-1 |  |  |  |  | 送信する電文がマルチレイアウトの場合、同一レコード種類のレコードが複数件存在する時の処理が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-7-1 |  |  |  |  | 送信する電文がマルチレイアウトの場合、レコード種類のうちデータレコードにあたる件数が0件の時、［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通りの挙動］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
93-8-1 |  |  |  |  | 送信する電文がマルチレイアウトで、全レコード種類が含まれる場合、エラーとならないこと。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
94-1-1 |  |  |  | ソート順 | 送信するレコードのソート順が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | 電文送信を行わないので対象外
95-1-1 | ログ出力 | ファイル操作 | - | - | ログファイルの格納先が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
95-2-1 |  |  |  |  | ログファイルのファイル名が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
95-3-1 |  |  |  |  | ログファイルのアクセス権限が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
95-4-1 |  |  |  |  | ログファイルの所有権が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
96-1-1 |  | ログ編集 | フォーマット定義 | 文字コード | ログファイルの文字コードが［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
97-1-1 |  |  |  | 改行コード | ログファイルの改行コードが［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
98-1-1 |  |  |  | 区切り文字 | ログファイルの区切り文字が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
99-1-1 |  |  |  | ソート順 | ログファイルの項目並び順が［方式設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-1-1 |  |  | 出力内容 | 編集仕様 | 出力された正常時のログの内容が［メッセージ設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-2-1 |  |  |  |  | 出力された異常時のログ（エラーログ）の内容が［メッセージ設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-3-1 |  |  |  |  | 取得した値を変換する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-4-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-5-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-7-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、出力された値が［システム機能設計書/共通コンポーネント設計書の記載通り］であること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-8-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、出力された値が暗号化されること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
100-9-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、出力された値がマスキングされること。 |  |  | ログ出力要件が無いため対象外
101-1-1 | 画面表示 | 表示結果 | 画面レイアウト | - | 画面の幅が［UI標準の記載通り］であること。 |  |  | サイズ固定とはしないので対象外
101-2-1 |  |  |  |  | 画面の高さが［UI標準の記載通り］であること。 |  |  | サイズ固定とはしないので対象外
101-3-1 |  |  |  |  | 画面のタイトルが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面領域設計 | [初期表示] ログイン画面を表示する | 画面タイトルが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-4-1 |  |  |  |  | 画面のヘッダーが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面領域設計 | [初期表示] ログイン画面を表示する | 画面ヘッダーが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-5-1 |  |  |  |  | 画面のフッターが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面領域設計 | [初期表示] ログイン画面を表示する | 画面フッターが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-6-1 |  |  |  |  | 画面のメニューが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面領域設計 | [初期表示] ログイン画面を表示する | 画面のメニューが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-7-1 |  |  |  |  | 画面の縦スクロールが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面の基本設計指針 | [初期表示] ログイン画面をブラウザのウインドウサイズをフルWXGA仕様(1366px×768px)で表示する。 | ウィンドウ全体の縦スクロール以外が発生しないこと。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-8-1 |  |  |  |  | 画面の横スクロールが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面の基本設計指針 | [初期表示] ログイン画面をブラウザのウインドウサイズをフルWXGA仕様(1366px×768px)で表示する。 | 横スクロールが発生しないこと。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-9-1 |  |  |  |  | フォントが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | フォント | [初期表示] ログイン画面を表示する | 文字フォントが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-10-1 |  |  |  |  | 文字スタイル（太字斜体など）が［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | フォント | [初期表示] ログイン画面を表示する | 文字スタイル（太字斜体など）が「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-11-1 |  |  |  |  | 文字サイズが［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | フォント | [初期表示] ログイン画面を表示する | 文字サイズが「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-12-1 |  |  |  |  | 文字色が［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | デザイン設計(色・フォント) | [初期表示] ログイン画面を表示する | 文字色が「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-13-1 |  |  |  |  | 背景色が［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | デザイン設計(色・フォント) | [初期表示] ログイン画面を表示する | 背景色が「UI標準」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-14-1 |  |  |  |  | 表示項目の名称が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインIDの表示名称が「システム機能設計書」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-14-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | パスワードの表示名称が「システム機能設計書」通りであること。 | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-15-1 |  |  |  |  | 固定表示文言が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | 固定表示文言が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-16-1 |  |  |  |  | 表示メッセージが［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [ログイン] ログインに失敗する | 表示メッセージが「システム機能設計書」通りであること | 012 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-17-1 |  |  |  |  | 各UI部品の表示位置が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインIDの表示位置が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-17-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | パスワードの表示位置が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-17-3 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインボタンの表示位置が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-18-1 |  |  |  |  | 各UI部品の表示サイズ（幅、高さ、行数）が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインIDの表示サイズ（幅、高さ、行数）が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-18-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | パスワードの表示サイズ（幅、高さ、行数）が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-18-3 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインボタンの表示サイズ（幅、高さ、行数）が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-19-1 |  |  |  |  | 必須/任意の表示が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト、画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインIDの必須マーク(*)が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-19-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト、画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示する | パスワードの必須マーク(*)が「システム機能設計書」通りであること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
101-20-1 |  |  |  |  | 画像の表示が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 画像表示が無いので対象外
101-21-1 |  |  |  |  | バナー広告の表示が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | バナー広告が無いので対象外
102-1-1 |  |  |  | 活性/非活性 | 活性となる状態の場合、該当UI部品が活性となっていること。 |  |  | 活性/非活性切り替えが無いので対象外
102-2-1 |  |  |  |  | 非活性となる状態の場合、該当UI部品が非活性となっていること。 |  |  | 活性/非活性切り替えが無いので対象外
103-1-1 |  |  |  | 表示/非表示 | 表示の状態の場合、該当項目、文言が表示されること。 |  |  | 表示/非表示切り替えが無いので対象外
103-2-1 |  |  |  |  | 非表示の状態の場合、該当項目、文言が表示されないこと。 |  |  | 表示/非表示切り替えが無いので対象外
104-1-1 |  |  |  | ランダム表示 | 該当項目について、ランダム表示処理ができること。 |  |  | ランダム表示項目が無いので対象外
105-1-1 |  |  |  | エラー | エラーの場合、そのエラーに対応した画面レイアウトが表示されること。 | UI標準 | エラー時の画面遷移 | [ログイン] 認証エラーを発生させる | ログイン画面が表示されること。 | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
105-2-1 |  |  |  |  | エラーの場合、そのエラーに対応したエラーメッセージが表示されること。 | (a)UI標準 (b)メッセージ設計書 | (a)メッセージエリア (b)メッセージ設計（日本語） | [ログイン] 認証エラーを発生させる | 画面タイトルの下にエラーメッセージが表示されること。 | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
105-3-1 |  |  |  |  | 複数の単項目バリデーションを実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、対象のエラーがすべて送出されること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-4-1 |  |  |  |  | 複数の単項目バリデーションを実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、エラーメッセージのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-5-1 |  |  |  |  | 複数の相関バリデーションを実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、対象のエラーがすべて送出されること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-6-1 |  |  |  |  | 複数の相関バリデーションを実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、エラーメッセージのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-7-1 |  |  |  |  | DBとの相関バリデーションを複数実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、対象のエラーがすべて送出されること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-8-1 |  |  |  |  | DBとの相関バリデーションを複数実施し、その結果をまとめて表示する画面に対し、エラーが複数件発生した場合、エラーメッセージのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するためバリデーションは行わない。
105-9-1 |  |  |  |  | タイムアウトした場合、［システム機能設計書/UI標準の記載通りの挙動］となること。 |  |  | ログイン前なため対象外
106-1-1 |  |  |  | スタイルシート | スタイルシートが［システム機能設計書/UI標準の記載通りの挙動］となること。 | UI標準 | CSSフレームワーク | [初期表示] ログイン画面を表示する | スタイルシートとして、CSSフレームワークBootstrapを指定していること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
107-1-1 |  |  |  | JavaScriptエラー | JavaScriptエラーが発生しないこと。 | UI標準 | 使用技術 | [初期表示] ログイン画面を表示する | JavaScriptエラーが発生しないこと。 | 013 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
108-1-1 |  |  | UI部品 | - | 使用しているUI部品の種類が、［システム機能設計書の記載通り］であること。 | (a)システム機能設計書 (b)UI標準(画面)別冊 | (a)画面項目定義 (b)画面部品パターン | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインIDの部品形式が「システム機能設計書」通りであること | 014 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
108-1-2 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)UI標準(画面)別冊 | (a)画面項目定義 (b)画面部品パターン | [初期表示] ログイン画面を表示する | パスワードの部品形式が「システム機能設計書」通りであること | 014 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
108-1-3 | [5 empty] | (a)システム機能設計書 (b)UI標準(画面)別冊 | (a)画面項目定義 (b)画面部品パターン | [初期表示] ログイン画面を表示する | ログインボタンの部品形式が「システム機能設計書」通りであること | 014 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
109-1-1 |  |  |  | データ | UI部品で表示するデフォルト値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 | システム機能設計書 | 画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示する（初期表示） | ログインIDは空欄であること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
109-1-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示する（初期表示） | パスワードは空欄であること | 011 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
109-2-1 |  |  |  |  | UI部品で表示するデータの取得元が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データを取得して表示するようなUI部品は使用しないため対象外
109-3-1 |  |  |  |  | UI部品で表示するデータの編集仕様が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データを取得して表示するようなUI部品は使用しないため対象外
109-4-1 |  |  |  |  | UI部品で表示するデータのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データを取得して表示するようなUI部品は使用しないため対象外
110-1-1 |  |  | 一覧 | - | 一覧の表示可能件数が上限以内であること。 |  |  | 一覧表示項目がないので対象外
110-2-1 |  |  |  |  | 一覧の表示件数が上限を超えた場合、ページングされること。 |  |  | 一覧表示項目がないので対象外
110-3-1 |  |  |  |  | 一覧に表示されるデータのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 一覧表示項目がないので対象外
111-1-1 |  |  | 画面表示データ | - | 画面に表示されるデータの取得元が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-2-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータが最大長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-3-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータが最大長の場合、レイアウト崩れがないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-4-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータが最小長の場合、エラーとならないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-5-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータが取得できない場合、［システム機能設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-6-1 |  |  |  |  | サロゲートペア文字を許容する設計となっている場合、サロゲートペア文字を含む値を表示した結果がエラーとならないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-7-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの件数が最大件数の場合、エラーとならないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-8-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの件数が最大件数+1の場合、［システム機能設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-9-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの件数が最小件数の場合、エラーとならないこと。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-10-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの件数が最小件数-1の場合、［システム機能設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-11-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの件数が0件の場合、［システム機能設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-12-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータの編集仕様が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-13-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータのソート順が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
111-14-1 |  |  |  |  | 画面に表示されるデータに改行が含まれる場合、［システム機能設計書の記載通りの挙動］となること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-1-1 |  |  |  | 編集仕様 | 取得した値を変換する設計となっている場合、表示された値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-2-1 |  |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合、表示された値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-3-1 |  |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合、表示された値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-4-1 |  |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合、表示された値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-5-1 |  |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合、表示された値が［システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-6-1 |  |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合、表示された値が暗号化されること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
112-7-1 |  |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合、表示された値がマスキングされること。 |  |  | データ取得して画面に表示するような項目がないため対象外
113-1-1 | 画面操作 | イベント実行結果 | - | - | 入力済みの項目をクリアする処理がある場合、対象項目がクリアされること。 |  |  | 入力済みの項目をクリアする機能はないので対象外
113-2-1 |  |  |  |  | 表示されたデータをソートする処理がある場合、ソート順が［UI標準/システム機能設計書の記載通り］であること。 |  |  | 一覧表示項目がないので対象外
113-3-1 |  |  |  |  | ブラウザのウィンドウサイズについて、変更可否が［UI標準の記載通り］であること。 |  |  | 画面サイズはフルWXGA仕様(1366px×768px)を前提としている。リサイズの要件が無いので対象外。
113-4-1 |  |  |  |  | ブラウザのウィンドウサイズを変更して、レイアウト崩れがないこと。 |  |  | 画面サイズはフルWXGA仕様(1366px×768px)を前提としている。リサイズの要件が無いので対象外。
113-5-1 |  |  |  |  | フォーカスの移動（Tabキー押下による入力フィールドの移動）が、［UI標準の記載通り］であること。 | UI標準 | フォーカス | Tabキー押下でフォーカスを移動させる。 | フォーカスが左→右、上→下のZ型に移動すること。 | 021 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
114-1-1 |  |  | UI部品 | - | ボタンは、二度押し防止の制御がされていること。 |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため二度押し防止の制御は行わないため対象外
114-2-1 |  |  |  |  | ラジオボタンで選択可能なデータは1つであること。 |  |  | ラジオボタンはないため対象外
114-3-1 |  |  |  |  | テキスト入力が可能なUI部品は、デフォルトで指定された入力方式（ひらがな入力など）が［UI標準の記載通り］であること。 |  |  | IME制御はブラウザ非推奨の仕様であるため行わないので対象外
114-4-1 |  |  |  |  | テキスト入力が可能なUI部品に最大長を入力した場合、レイアウト崩れがないこと。 | システム機能設計書 | 画面レイアウト、画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示し、ログインIDに20文字入力する。 | レイアウト崩れがないこと。 | 015 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
114-4-2 | [5 empty] | システム機能設計書 | 画面レイアウト、画面項目定義 | [初期表示] ログイン画面を表示し、パスワードに44文字入力する。 | レイアウト崩れがないこと。 | 015 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
114-5-1 |  |  |  |  | ページングされた一覧がページ切り替えできること。 |  |  | 一覧表示項目がないので対象外
115-1-1 |  | 遷移結果 | 画面遷移 | - | 正常処理時の遷移先URLが［画面遷移図の記載通り］であること。 | 画面遷移図 | プロジェクト管理(A102) | [ログイン] ログインボタンを押下する。 | トップ画面が表示される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
115-2-1 |  |  |  |  | 異常処理時の遷移先URLが［画面遷移図の記載通り］であること。 | 画面遷移図 | プロジェクト管理(A102) | [ログイン] 認証エラーを発生させる。 | ログイン画面が表示される | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
115-3-1 |  |  |  |  | 遷移先の画面が同ウィンドウで開かれること。 | 画面遷移図 | プロジェクト管理(A102) | [ログイン] ログインボタンを押下する。 | 同ウィンドウで開かれること。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
115-4-1 |  |  |  |  | 遷移先の画面が別ウィンドウで開かれること。 |  |  | 別ウィンドウで開く画面はないため対象外
115-5-1 |  |  |  |  | ブラウザの「戻る」ボタン押下時の遷移が［画面遷移図の記載通り］であること。 |  |  | 初期表示画面のため対象外
115-6-1 |  |  |  |  | 異常処理後の正常処理など、処理の連続実行を行った場合の遷移が［画面遷移図の記載通り］であること。 | UI標準 | 画面遷移標準 | [ログイン] ログイン画面で認証エラーを発生させたあと、それを修正して再度ログインボタンを押下する | トップ画面が表示される。 | 016 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
116-1-1 |  |  | URL直接アクセス | - | URLを直接指定しアクセスした場合の遷移が［画面遷移図の記載通り］であること。 | (a)画面遷移図 (b)リクエスト一覧 | (a)プロジェクト管理(A102) (b)URL一覧 | 以下のURLを直接指定しアクセスする。 http://localhost:8080/login | ログイン画面が表示されること。 | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
117-1-1 |  |  | HTTPステータス | - | 画面遷移の結果に応じたHTTPステータスコードとなること。 | アプリケーション方式設計書 | HTTPステータスコード | [初期表示] ログイン画面を表示する | HTTPステータスは200であること | 017 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
117-1-2 | [5 empty] | アプリケーション方式設計書 | HTTPステータスコード | [ログイン] ログインボタンを押下する。 | HTTPステータスは302であること | 018 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
118-1-1 |  |  | ブラウザキャッシュ | - | ブラウザのキャッシュ保持が［UI標準の記載通り］であること。 | アプリケーション方式設計書 | ブラウザキャッシュ制御 | [初期表示] ログイン画面を表示する | レスポンスに方式設計書で定めたキャッシュ制御用HTTPヘッダが含まれていること。 | 020 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
119-1-1 | データベースアクセス | DB操作 | 二重サブミット防止 | - | DB更新後、一度前画面に戻り、再びDB更新のある画面へ遷移した場合、再度DBが更新されないこと。 |  |  | ログイン後はログアウトせずにログイン画面へ戻れないため対象外
119-2-1 |  |  |  |  | DB更新後、同画面の更新を行った場合、再度DBが更新されないこと。 | システム機能設計書 | ログインイベント | [ログイン] ログイン後のTOP画面で画面の更新を行う。 | システムアカウントテーブルの最終ログイン日時が更新されないこと | 019 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06

## 1.2.取引単体
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：セキュリティ
取引名：ログイン | [6 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
取引単体テスト | [6 empty] | 作成日：2022/6/24 | 更新日：
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | シナリオID | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 取引実行確認 | 画面遷移パターン | 正常取引 |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 (バリエーションがある場合は、バリエーションを整理した上でバリエーションごとに実行すること) | ログイン画面を表示正しいログインID・パスワードを入力しログインボタンを押下する。 | TOP画面が表示される。 | 001 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
2-1-1 |  |  | 戻るイベント |  |  |  | 戻るイベントがないため。
3-1-1 |  |  | 検索結果0件 |  |  |  | 複数件の検索は行わないため。
4-1-1 |  |  | サブウィンドウ連携 |  |  |  | サブウィンドウ連携はないため。
5-1-1 |  |  | 異常取引 | 精査エラー |  |  | 認証はSpring Securityの機能に委譲するため入力値のバリデーションは行わないため。
5-2-1 |  |  |  | 検索結果上限超過エラー |  |  | 複数件の検索は行わないため。
5-2-2 |  |  |  | 排他制御エラー |  |  | 排他制御は行わないため。
5-2-3 |  |  |  | その他エラー | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | ログインIDを未入力でログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 002 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-4 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、パスワードは未入力でログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 003 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-5 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在しないログインIDを入力し、パスワードには任意の値を入力してログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 004 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-6 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、誤ったパスワードを入力してログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザ名かパスワードが正しくありません」が表示される。 | 005 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-7 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードのパスワード有効期限は現在よりも過去とする。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザ認証情報の有効期限が切れています」が表示される。 | 006 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-8 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードの有効期限(FROM)は現在よりも未来とする。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザアカウントの有効期限が切れています」が表示される。 | 007 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-9 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードの有効期限(TO)は現在よりも過去とする。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザアカウントの有効期限が切れています」が表示される。 | 008 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
5-2-10 |  |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 メッセージ設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 メッセージ設計（日本語） | システムアカウントテーブルに存在するログインIDを入力し、正しいパスワードを入力してログインボタンを押下する。 ただし、システムアカウントテーブルの該当レコードのログイン失敗回数は4とする。 | ログイン画面が表示され、エラーメッセージ「ユーザアカウントがロックされています」が表示される。 | 009 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
6-1-1 |  |  | その他のイベント | ページング処理、ソート処理 など |  |  | 該当するイベントがないため
7-1-1 |  |  | 取引の連続実行 | 異常取引→正常取引 など | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 正しいログインID、誤ったパスワードを入力しログインボタンを押下する。 再表示されたログイン画面で正しいパスワードを再入力しログインボタンを押下する。 | TOP画面が表示される。 | 010 | TIS | 2022-06-29 | OK | TIS | 2022-07-06
8-1-1 |  |  | URL直接入力 |  |  |  | URL直接入力の要件がないため
9-1-1 |  | 処理仕様 | 2重サブミット防止（クライアントサイド） |  |  |  | 二重サブミットを防止する
10-1-1 |  |  | ブラウザキャッシュ制御 |  |  |  | リクエスト単体テストで確認するため
11-1-1 | UI部品動作確認 | UI部品 |  |  |  |  | リクエスト単体テストで確認するため
12-1-1 |  | JavaScriptエラーチェック |  |  |  |  | リクエスト単体テストで確認するため